|  | Приложение Утвержден приказом директора МОУ Елдежской ООШ № 7/1 от 28.01.2011 |
| --- | --- |

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (далее – ФГОС НОО)

в МОУ Елдежской ООШ

| 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 1.1.Принятие решения педагогического совета о введении ФГОС НОО в МОУ Елдежской ООШ | декабрь 2010 |  | Протокол №3 от 30.12.2010 |
| 1.2. Издание приказа по школе об утверждении плана внедрения ФГОС НОО | февраль 2011 |  | Приказ № 7/1 от28.01.11 |
| 1.3. Издание приказа о создании Рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ Елдежской ООШ | декабрь 2010 |  | Приказ № 92 от 31.12.2010 |
| 1.4. Издание приказа о переходе МОУ Елдежской ООШ на обучение по ФГОС | декабрь 2010 |  | Приказ № 92 от 31.12.2010 |
| 1.5. Издание приказа о разработке основной образовательной программы | март 2011 | Махалова Т.А | Приказ №13/1 от 02.02.2011 |
| 1.6.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | январь-апрель 2011 | Махалова Т.А | Выполнено |
| 1.9. Издание приказа об утверждении основной образовательной программы | май 2011 |  | Приказ № 53 от 18.05.2011 |
| 1.10. Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с внедрением ФГОС НОО; Внесение изменений и дополнений в Устав МОУ Елдежской в связи с внедрением ФГОС НОО | май 2011 |  |  |
| 1.11. Издание приказа об утверждении учебного плана, составленного с учётом образовательных потребностей и интересов первоклассников 2011-2012 уч.г. и запросов их родителей по использованию часов внеурочной деятельности | Май 2011 | Махалова Т.А | Приказ № 53 от 18.05.2011 |
| 1.12. Издание приказа об утверждении модели организации внеурочной деятельности | Май 2011 |  | Приказ № 53 от 18.05.2011 |
| 1.15. Издание приказа о внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников школы в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования», Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н | Апрель 2011 | Медведева Н.Л. | Приказ № 36 от 01.04.2011 |
| 1.16. Разработка и утверждение форм договора о предоставлении общего образования МОУ Елдежской школой | Апрель 2011 | Администрация школы | Приказ № 37 от 01.04.2011 |
| 1.17. Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | Май 2011 | . |  |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 2.1. Применение методических рекомендаций Управления образования администрации Воскресенского района, обеспечивающих введение ФГОС: при формировании расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования ; при формировании системы оплаты и стимулирования труда в МОУ Елдежской ООШ на основе отраслевой системы оплаты труда | в течение реализации проекта | Медведева Н.Л. | Выполняется |
| 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС |  |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 3.1. Закупка оборудования в соответствии с федеральными требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в рамках утверждённой сметы расходов МОУ Елдежской ООШ. | 2011 | Медведева Н.Л. |  |
| 3.2. Закупка инвентаря и пособий в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности в рамках утверждённой сметы расходов МОУ Елдежской ООШ | Март-апрель 2011 | Медведева Н.Л. |  |
| 3.3. Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Март 2011 | Медведева И.Н. | Выполнено |
| 3.4. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | Апрель – август 2011 |  |  |
| 3.5 Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | 2011-2015 | Ульянов С.С |  |
| 3.6 Обеспечение контролируемого доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | 2011-2015 | Ульянов С.С. |  |
| 4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 4.1. Проведение совещаний по переходу на ФГОС НОО | Март-Май 2011 | Махалова Т.А. | Выполняется |
| 4.3. Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников школы в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования», Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н | Апрель 2011 | Администрация школы |  |
| 4.4. Участие в заседании районного методического совета (далее – РМС) "Анализ программ внеурочной деятельности" | Май 2011 | Шилкина И.Л |  |
| 4.5. Участие в заседании районного методического Совета "О работе районного проблемного семинара учителей начальных классов по подготовке педагогических кадров к внедрению ФГОС НОО" | 2011 | Махалова Т.А. |  |
| 4.6.Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности, проведение анкетирования | Апрель-Май 2011 | Махалова Т.А. |  |
| 4.7.Проведение стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч.г. | Сентябрь 2011 | Учитель начальных классов |  |
| 4.8.Диагностика профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведение анкетирования. | В течение реализации проекта | Махалова Т.А. |  |
| 4.9. Проведение педсовета"О готовности школы к внедрению ФГОС НОО" | Май 2011 | Медведева Н.Л |  |
| 4.11. Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОУ Елдежской ООШ | Март-Апрель 2011 | Рабочая группа | Выполнено |
| Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности учащихся | Апрель 2011 | Рабочая группа |  |
| 5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 5.1.Участие в обучающем семинаре по подготовке образовательных учреждений к внедрению ФГОСОО специалистами Инновационно-образовательного центра «Северная столица» г. Санкт-Петербурга | Март 2011 | Медведева Н.Л. | Выполнено |
| 5.2. Участие в семинаре-практикуме по разработке образовательных программ | Март 2011 | Махалова Т.А. | Выполнено |
| 5.3. Обучающие семинары для учителей начальных классов по внедрению ФГОС НОО в образовательный процесс | Март-Июнь 2011 | Махалова Т.А. | Выполняется |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 6 Составление графика по повышению квалификации учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО) | Март 2011 | Медведева Н.Л. |  |
| 7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 7.1. Включение в публичный отчет школы раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС | В течение реализации проекта | Медведева Н.Л. |  |
| 7.2 Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов | В течение реализации | Классные руководителиадминистрация |  |